Приложение 2

ДОРОЖНАЯ КАРТА

цифровой трансформации

Федерации профсоюзов Республики Казахстан до 2030 года

Главная цель: создание современной цифровой экосистемы ФПРК, обеспечивающей защиту прав работников, прозрачность, эффективность и участие членов профсоюзов через технологии искусственного интеллекта, открытые данные и международные стандарты цифровой этики.

| № | Мероприятие | Исполнители / партнёры | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год – Запуск трансформации |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание Департамента цифровой трансформации ФПРК | Аппарат ФПРК | IV кв. 2025 | Департамент создан, утверждён штат и регламент работы |
| 2026 год – Формирование архитектуры и нормативной базы |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка архитектуры цифрового профсоюза (единая платформа, API, безопасность данных) | Департамент цифровой трансформации, IT-партнёры | IV кв. 2026 | Техническое задание и прототип системы |
| 3. | Принятие Кодекса цифровой этики и солидарности профсоюзов | Юридический департамент | IV кв. 2026 | Кодекс утверждён и внедрён в деятельность ФПРК |
| 4. | Создание Академии цифрового профсоюзного лидерства | Центр профсоюзной коммуникации, ДЦТ, IT-партнёры | IV кв. 2026 | Концепция Академии и учебные программы утверждены |
| 5. | Создание дизайн-концепции единого публичного дашборда прозрачности | ЦПК, ДЦТ | III кв. 2026 | Концепция утверждена |
| 6. | Разработка и пилотный запуск платформы «Digital Solidarity» для опросов и инициативного голосования | ДЦТ, ЦПК, отраслевые профсоюзы, ТОП | IV кв. 2026 | Разработана архитектура, UX-дизайн, модель верификации |
| 7. | Разработка пилотной ИИ-модели анализа обращений и жалоб | ДЦТ, Юридическая клиника ФПРК | IV кв. 2026 | ИИ выявляет типовые нарушения и повторяющиеся сигналы |
| 8. | Присоединение к международным инициативам Just Transition, Fair Digitalization, Human-Centered AI | Международный департамент ФПРК | IV кв. 2026 | ФПРК включена в международные цифровые сети |
| 9. | Подписание меморандума с МОТ и МКП о совместных инициативах | Международный департамент ФПРК | IV кв. 2026 | Заключены рамочные соглашения о сотрудничестве |
| 2027 год – Планирование и масштабирование цифровых решений |  |  |  |  |  |
| 10. | Пилотное внедрение личных кабинетов членов профсоюза «Цифровой профсоюз» | ДЦТ, отраслевые профсоюзы | I кв. 2027 | Запущена мобильная и веб-платформа «Цифровой профсоюз» |
| 11. | Разработка дашборда мониторинга профессиональных рисков «Безопасность труда» | ФПРК, членские организации | IV кв. 2027 | Определены индикаторы, протестирована система |
| 12. | Создание единого реестра коллективных договоров и интеграция с системой e-Labour | ФПРК, Минтруда | I кв. 2027 | Реестр введён в эксплуатацию |
| 13. | Запуск модулей Академии цифрового лидерства (коммуникации, аналитика, киберэтика) | Академия, ЦПК, международные эксперты | III кв. 2027 | Подготовлено 150 цифровых лидеров |
| 14. | Запуск онлайн-платформы обучения и сертификации председателей первичных организаций | Академия, ДЦТ | IV кв. 2027 | Проведена ежегодная сертификация |
| 15. | Запуск онлайн-платформы «Solidarity Online» | ДЦТ, отраслевые профсоюзы | IV кв. 2027 | Новый инструмент поддержки вне классического найма |
| 16. | Продвижение норм цифровой этики в коллективных договорах | Отраслевые профсоюзы | IV кв. 2027 | В 50% отраслей закреплены положения по цифровому труду |
| 17. | Публикация ежеквартальных цифровых отчётов ФПРК, отраслей и ТОП | Аппарат ФПРК | IV кв. 2027 | Создана единая база цифровой отчётности |
| 18. | Проведение региональной конференции «Цифровизация и труд» (Астана) | ФПРК, МОТ, ITUC | III кв. 2027 | Принята Астанинская декларация о цифровом труде |
| 2028 год – Интеграция и международное продвижение |  |  |  |  |  |
| 19. | Внедрение AI-дашборда «Социальный барометр» с автоматической аналитикой обращений и предиктивным анализом конфликтов | ДЦТ, IT-подрядчики | II–IV кв. 2028 | Создана система раннего предупреждения трудовых конфликтов |
| 20. | Подготовка и публикация ежегодного цифрового отчёта ФПРК | ДЦТ, ЦПК | IV кв. 2028 | Повышена прозрачность и вовлечённость |
| 2029 год – полная цифровизация процессов |  |  |  |  |  |
| 21. | Переход на электронный документооборот и цифровое взаимодействие | ФПРК, отраслевые профсоюзы | II кв. 2029 | Сокращено время обработки обращений |
| 22. | Разработка национальных стандартов цифрового труда и алгоритмического управления | ФПРК, Министерство труда и социальной защиты населения | I кв. 2029 | Утверждены государственные стандарты |
| 23. | Автоматизация системы внутреннего аудита, отчётности и общественного контроля | Ревизионная комиссия, ДЦТ | IV кв. 2029 | Обеспечена прозрачность решений в реальном времени |
| 24. | Представление модели цифрового профсоюза на Международной конференции труда МОТ | Руководство ФПРК, МИД | III кв. 2029 | Получено международное признание |
| 2030 год – Завершение и аудит трансформации |  |  |  |  |  |
| 25. | Проведение независимого аудита цифровой трансформации | Совет по цифровизации ФПРК | II кв. 2030 | Подготовлен отчёт и рекомендации |
| 26. | Полная интеграция цифровых сервисов ФПРК с системой eGov | ФПРК, правительственные органы | II кв. 2030 | Завершена цифровая трансформация ФПРК |
| 27. | Представление итогового отчёта ФПРК на Генеральном Совете МКП и Международной конференции труда МОТ | Руководство ФПРК, МИД | IV кв. 2030 | Международное признание модели цифрового профсоюза |